## EPP e Insumos
MATRIZ DE RIESGO Proceso de CONVOCATORIA PÚLBICA No. 001 "Prestación de servicios a través de una empresa Auditora que disponga de un sistema de información web para la recepción y procesamiento de facturas; de cuentas médicas, cuenta de distribución y/o dispensación de medicamentos e insumos, cuentas capitadas y cuentas administrativas; realice la auditoría de cuentas, generación de avales para la dispersión de pagos y presentación de estados de cuenta; generación de reportes y tableros de control (dashboard), adicionalmente se incluya un módulo que permita la recepción, validación, registro de trazabilidad y alertas de proceso de peticiones quejas y reclamos (PQR)."
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control |  | Impacto después |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato | Reprocesos y/o atrasos en la contratación | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se se le exige al contratista una poliza de garantia de seriedad en la oferta | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Fideicomiso Fondo Nacional de salud PPL | El Fideicomiso Fondo Nacional de salud PPL deberá garatizar desde inicio del proceso la vigencia de la poliza y su pago de garantia de seriedad de la oferta /Sosporte de documentos firmados | Permanente
2 | General | Externo | Contratación | Operacional | imcumplimiento/demoras en la presentacion de garantias requeridas en los documentos del proceso de contratación | Demoras/retrasos en el proceso de contratacion y consecucion de actividades de acuerdo al objeto del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Desde la publicacion de los requisitos habilitantes, se publica los tiempos que se deben cumplir en la presentación de la documentación en caso de ser seleccionados. Para efectos de cumplimiento La Direccion Juridica acude a la jurisdiccion Correspondiente donde solicitará se inicie un proceso de demanda donde se garantice algun daño y/o perjuicio que se puedan ocasionar por demoras en el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Fideicomiso Fondo Nacional de salud PPL | Se realiza seguimiento constante al contratista | Permanente
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo. Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Fideicomiso Fondo Nacional de salud PPL/CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Aplican estrategias de Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Polizas, audirorias internas y externas realizadas al Fideicomiso Fondo Nacional de salud PPL | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Fideicomiso Fondo Nacional de salud PPL/FIDUPREVISORA | Auditorias Internas realilzadas por Fiduciaria la Previsora, Entes de Control Externos | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato | Aumento en los tiempos establecidos de empalme e inicio de operaciones. No satisfacción de la necesidad de la entidad, afectando los programas y procesos. Retraso o incumplimiento en los pagos de los prestadores | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Fideicomiso Fondo Nacional de salud PPL/CONTRATISTA | Reducir el Riesgo | Revisión de las condiciones técnicas previas a la adjudicación | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Fideicomiso Fondo Nacional de salud PPL/CONTRATISTA | Actas de reunión y cronogramas de desarrollo e implementación | Mensual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la ejecucion dentro de los plazos pactados en el contrato y/o incumplimiento en las entregas | Terminacion del contrato, afectacion obligaciones contractuales/multas/riesgos reputaconales_Imagen | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA/ | Tranferir riesgo | De acuerdo a los estudios que se tienen de la operación y de acuerdo a la instrucción de la USPEC se activarian las polizas de cumplimiento /garantia y calidad del ejercicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | si | Fideicomiso Fondo Nacional de salud PPL/juridica | Supervisión mensual del contrato | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Funcionamiento deficiente de la aplicación o software suministrado | Retrasos o parálisis en los procesos de la unidad financiera | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA/ | Reducir el Riesgo | Realización permanente de pruebas del funcionamiento de la plataforma y exigencia de garantías | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Fideicomiso Fondo Nacional de salud PPL | Ejercicio del autocontrol desde el incicio del proceso de ejecución del contrato, adelantando las acciones preventivas y correctivas pertinentes con la colaboración de la dirección jurídica | Mensual
Elaboro: Julieth Rubio- Profesional Riesgos

## Perfil Riesgo
Matriz Inherente
[7 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 7 | 53.85%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  |  | 1 | 2 |  | Riesgo Alto | 1 | 7.692%
| baja (Improbable) |  |  | 1 |  | 1 | Riesgo Medio | 4 | 30.77%
| media (Posible) |  | 1 |  |  | 1 | Riesgo Bajo | 1 | 7.692%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 |  | TOTAL | 13 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  | 1 | 3
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[7 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[7 empty] | Riesgo Extremo | 3 | 23.08%
Probabilidad | Muy baja (raro) |  | 2 | 2 |  |  | Riesgo Alto | 4 | 30.77%
| baja (Improbable) |  |  | 2 | 1 |  | Riesgo Medio | 2 | 15.38%
| media (Posible) |  |  | 1 | 2 |  | Riesgo Bajo | 4 | 30.77%
| Alta (Probable) |  |  |  | 2 |  | TOTAL | 13 | 100%
| Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto

## Perfil Riesgo Internos (hidden)
Matriz Inherente
[8 empty] | NIVEL INHERENTE | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[8 empty] | Riesgo Extremo | 8 | 47.06%
Probabilidad |  | Muy baja (raro) |  |  |  | 2 |  | Riesgo Alto | 5 | 29.41%
|  | baja (Improbable) |  |  |  |  | 1 | Riesgo Medio | 4 | 23.53%
|  | media (Posible) |  | 2 |  | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 0 | 0%
|  | Alta (Probable) |  | 1 | 1 | 3 | 1 | TOTAL | 17 | 100%
|  | Muy alta (Casi Cierto) |  |  |  |  | 1
|  |  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
Matriz Residual
[8 empty] | NIVEL RESIDUAL | # DE RIESGOS | PARTICIPACIÓN
[8 empty] | Riesgo Extremo | 2 | 11.76%
Probabilidad |  | Muy baja (raro) |  |  | 2 |  |  | Riesgo Alto | 5 | 29.41%
|  | baja (Improbable) |  | 2 | 5 | 2 |  | Riesgo Medio | 6 | 35.29%
|  | media (Posible) |  | 1 | 3 |  |  | Riesgo Bajo | 4 | 23.53%
|  | Alta (Probable) |  |  |  | 1 | 1 | TOTAL | 17 | 100%
Muy alta (Casi Cierto)
|  |  | Leve (Insignificante) | Inferior (Menor) | Moderado | Superior (Mayor) | Extremo (Catastrofico)
Impacto
| Descripcion del Perfil Riesgos Extremos y Altos | [6 empty] | Responsables
|  | Periodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación /Reprocesos | [5 empty] | Interno/Consorcio/Uspec
|  | No aceptacion de contratacion por el corto tiempo de ejecucion del contrato de fiducia mercantil 331 2017 / que actualmente esta prevista hasta el Nov 2018 | [5 empty] | Interno/Consorcio/Uspec/Fiduciarias
|  | Errores cometidos por el oferente en la presentación de la oferta/ Reprocesos altos | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Perdida de informacion/archivos de los sistemas tecnologicos utilizados por el contratista para la administracion de la operación, | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | No aceptacion de servicios adicionales en caso de requerirlo para la ejecucion eficaz del contrato | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Incumplimiento de la ejecucion del servicio dentro de los plazos pactados en el contrato/ afectacion obligaciones contractuales | [5 empty] | Contratista/Externo
|  | Limitación en la elaboración de las actividades por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los ERON | [5 empty] | Consorcio