## page 1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA |  |  | Controles y Monitoreo
No. | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificació n total | Prioridad | Proponente y/o Contratista | Municipio | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista) | % SOBRE EL VALOR DEL SINISESTRO (Municipio) | Mitigación | Controles y Monitoreo
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] |  |  |  |  | [Describir el tratamiento o control a ser implementado]
1 | General | Interno | Ejecución | Financiero | VARIACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. | Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras. | 3 | 4 | 3 | 7 | Alto | Entidad Estatal y constructor | X | 50% | 50% | En todo contrato de obra la modificación y/o adición de las cantidades de obra es un hecho ineludible, sin embargo la elaboración de un diagnóstico técnico adecuado acerca de la necesidad que se pretende suplir con la ejecución del objeto disminuye en una manera considerable la presentación de este riesgo. | Se controlará por medio de la Interventoria, haciendo una revisión de las cantidades y presupuesto durante la ejecución.
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | FALTA DE IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA Y DEFICIENTE EQUIPO UTILIZADO QUE DEN LUGAR A ATRASOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. | Ocurre cuando el contratista no cuenta con un equipo adecuado para la ejecución de las obras o cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones técnicas, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras. | 4 | 2 | 3 | 5 | Medio | Constructor |  | 100% | 0% | Es un riesgo que depende exclusivamente del constructor, pues este para la correcta ejecución de las obras, debe contratar personal y maquinaria idónea para llevar a feliz término la consecución del objeto. | Se controlará por medio de la Interventoria.
3 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas. | Generar perdidas economicas al constructor | 2 | 3 | 2 | 5 | Menor | Constructor |  | 100% | 0% | La variación de una moneda con respecto a otra puede afectar el capital del constructor. Puesto que en la mayoría de los casos la fluctuación no puede predecirse a ciencia cierta, siempre existe un riesgo implícito en la contratación. Siempre es recomendable estudiar la relación entre riesgo y beneficio que nos ofrecen las operaciones financieras. | Se controlará por medio de la Interventoria.
4 | General | Interno | Ejecución | social | Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Constructor, causados por terceros antes de la entrega de las obras al Municipio de El Carmen de Viboral. | Generar perdidas economicas al constructor. | 2 | 4 | 3 | 7 | mayor | Constructor |  | 100% | 0% | Para evitar cualquier daño por parte de terceros de los bienes o servicios del contratista, se considera necesario estipular lugares exactos para el acopio de materiales, y la conservación de la maquinaria y herramienta, además de la señalización y cerramiento adecuado de las obras ejecutadas y aún en proceso de curado. | El Contratista debe contar con un Celaduria continua mientras ejecuta la obra.
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | DEFICIENTE CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS O INSUMOS DE OBRA | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones tecnicas | 4 | 2 | 3 | 5 | Medio | Constructor |  | 100% | 0% | Se deberá cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas de los materiales estipuladas en el pliego de condiciones para la consecución del objeto, además del uso de herramienta de calidad que facilite los procesos constructivos. | Se controlará por medio de la Interventoria.
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc. En el caso de daños a bienes ajenos y a terceros ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). | Posibles acciones populares | 2 | 3 | 3 | 6 | Medio | Constructor |  | 100% | 0% | Durante su permanencia en la obra serán a cargo del contratista, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integral del proyecto, tales como: vías provisionales, vías de acceso y bienes del municipio o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos, por lo cual queda a disposición del contratista el manejo que le de a los temas de conservación de los bienes de terceros, ya que será el quien asuma el 100% de los daños ocasionados. | Se controlará por medio de la Interventoria.
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | INADECUADOS PROCESO CONSTRUCTIVOS | Generar perdidas economicas al constructor. | 4 | 2 | 3 | 5 | Medio | Constructor |  | 100% | 0% | Tanto en los estudios previos, como en el presupuesto se encuentra consignado que normas rigen los ítems que hacen parte de la ejecución del proyecto, así como esta especificada la experiencia necesaria de los profesionales a cargo de la obra, por lo cual será total responsabilidad del contratista acatar las normas y experiencias especificadas con el fin de no generar discrepancias en las especificaciones técnicas del proyecto. | Se controlará por medio de la Interventoria.
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | ACCIDENTES LABORALES | lesión o daño a su integridad física, mental o moral del trabajador y demandas | 5 | 4 | 3 | 7 | Alto | Constructor |  | 100% | 0% | Se deberá velar por la seguridad de los trabajadores y personas vecinas a la zona de ejecución de las obras haciendo uso adecuado de señalización que demarque los riesgos que generan los trabajos que se adelantan en el lugar, Será responsabilidad del contratista dotar a su personal de los elementos básicos de seguridad industrial y cursos necesarios para trabajos con mediano y alto grado de complejidad que puedan atentar contra la integridad física de los empleados | Se controlará por medio de la Interventoria.
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | No alcanzar el objeto contractual | 4 | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal y constructor | X | 50% | 50% | Establecer un conducto tal que la información se maneje de manera precisa y no genere diferencias entre lo dicho por la Administración Municipal y el Constructor | Se controlará por medio de la Interventoria con la supervisión.