## Acta 3 FINAL
|  | ACTA DE OBRA |  | N° | 03 |  | 03
|  |  |  | TIPO | PARCIAL: |  | PARCIAL:
[5 empty] | FINAL: X |  | FINAL: X
|  | CONTRATO No. |  | LICITACIÓN PÚBLICA N° | [12 empty] | FECHA FIRMA CONTRATO:
|  | OBJETO: |  | CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BARRIO CACHIMBERO Y REMODELACION DE PARQUE EN EL BARRIO JUAN DOMINGUEZ ROMERO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD –ATLANTICO | [12 empty] | FECHA ACT DE INICIO
[17 empty] | VALOR CONTRATO: |  | 921500000
[17 empty] | VALOR ADICIONAL: |  | 130000000
|  | CONTRATISTA: | [14 empty] | VALOR TOTAL |  | 1051500000
|  | CONTRATANTE: |  | MUNICIPIO DE SOLEDAD
|  | INTERVENTORIA: | [14 empty] | % DE AVANCE PARA COBRO |  | 39.13%
|  | SUPERVISOR: | [14 empty] | % DE AVANCE CONSOLIDADO |  | 100%
OBJETO | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE “BARRIO CACHIMBERO ”, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CALLE 12 Y 12 A CON CARRERA 25 | CONDICIONES CONTRATO ORIGINAL |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 1 |  | ACTA No. 1 |  | ACTA No. 2 |  | ACTA No. 3 |  | ACTA No. 4 |  | ACUMULADO ACTUAL |  | SALDO POR FACTURAR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL | CANTIDAD | V. PARCIAL | CANTIDAD | V. PARCIAL | CANTIDAD | V. PARCIAL | CANTIDAD | V. PARCIAL | CANTIDAD | V. PARCIAL | CANTIDAD | V. PARCIAL | CANTIDAD | V. PARCIAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 25338565.6613 |  | 25338565.6613 |  | 21913232.2298 |  | 1712666.7158 |  | 1712666.7158 |  | 0 |  | 25338565.6613 |  | 0
1.01 | TRAZADO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 629.7631 | 1089.5929 | 686185.3717 | 629.7631 | 686185.3717 | 629.7631 | 686185.3717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 629.7631 | 686185.3717 | 0 | 0
1.02 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE | ML | 103.0862 | 11253.2193 | 1160051.6121 | 103.0862 | 1160051.6121 | 103.0862 | 1160051.6121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.0862 | 1160051.6121 | 0 | 0
1.03 | CAMPAMENTO 28 M2 (7.00X4.00) | UN | 1 | 6029096.6795 | 6029096.6795 | 1 | 6029096.6795 | 1 | 6029096.6795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6029096.6795 | 0 | 0
1.04 | ACOMETIDA PROV. ACUEDUCTO | UN | 1 | 1070153.7552 | 1070153.7552 | 1 | 1070153.7552 | 1 | 1070153.7552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1070153.7552 | 0 | 0
1.05 | ACOMETIDA PROV. ALUMBRADO | UN | 1 | 1122809.112 | 1122809.112 | 1 | 1122809.112 | 1 | 1122809.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1122809.112 | 0 | 0
1.06 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PROVISIONALES | MES | 3 | 1712666.7158 | 5138000.1474 | 3 | 5138000.1474 | 1 | 1712666.7158 | 1 | 1712666.7158 | 1 | 1712666.7158 |  | 0 | 3 | 5138000.1474 | 0 | 0
1.07 | DESCAPOTE MANUAL CON RETIRO | M3 | 188.9289 | 23968.6875 | 4528378.4761 | 188.9289 | 4528378.4761 | 188.9289 | 4528378.4761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 188.9289 | 4528378.4761 | 0 | 0
1.08 | DEMOLICION ANDENES E=.10 | M2 | 82.5 | 59977.5387 | 4948146.9439 | 82.5 | 4948146.9439 | 82.5 | 4948146.9439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 82.5 | 4948146.9439 | 0 | 0
1.09 | DERRIBO MURO LADRILLO E=.15 | M2 | 10 | 32650.2284 | 326502.2843 | 10 | 326502.2843 | 10 | 326502.2843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 326502.2843 | 0 | 0
1.1 | DEMOLICION DE BORDILLOS | ML | 40 | 8231.032 | 329241.2792 | 40 | 329241.2792 | 40 | 329241.2792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 329241.2792 | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES,RELLENOS Y BASE GRANULAR |  |  |  | 20759628.981 |  | 21398601.7957 |  | 20759628.981 |  | 0 |  | 638972.8148 |  | 0 |  | 21398601.7957 |  | 0
2.01 | EXCAVACION REDES ,30X,60 | ML | 80 | 4794.2085 | 383536.6836 | 80 | 383536.6836 | 80 | 383536.6836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 383536.6836 | 0 | 0
2.02 | EXCAVACION TANQUES Y FOSOS | M3 | 2.304 | 26150.2284 | 60250.1263 | 2.304 | 60250.1263 | 2.304 | 60250.1263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.304 | 60250.1263 | 0 | 0
2.03 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO MANUAL | M3 | 188.9289 | 39222.2742 | 7410222.2994 | 205.22 | 8049195.1142 | 188.9289 | 7410222.2994 |  | 0 | 16.2911 | 638972.8148 |  | 0 | 205.22 | 8049195.1142 | 0 | 0
2.04 | RELLENOS EN CALICHE COMPACTADO | M3 | 251.9052 | 51232.0421 | 12905619.8716 | 251.9052 | 12905619.8716 | 251.9052 | 12905619.8716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 251.9052 | 12905619.8716 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PISOS Y ANDENES |  |  |  | 123992353.6781 |  | 126084382.8469 |  | 93309262.5966 |  | 15402796.4248 |  | 17372323.8255 |  | 0 |  | 126084382.8469 |  | 0
3.01 | BORDILLO SIMPLE CONCRETO DE 0,15X0,40 | ML | 209.8946 | 59014.2137 | 12386764.7728 | 226.1857 | 13348169.4587 | 209.8946 | 12386764.7728 |  | 0 | 16.2911 | 961404.6859 |  | 0 | 226.1857 | 13348169.4587 | 0 | 0
3.02 | CORTE Y SELLO DE JUNTAS AL PISO | ML | 120 | 18028.582 | 2163429.8404 | 120 | 2163429.8404 |  | 0 | 120 | 2163429.8404 |  | 0 |  | 0 | 120 | 2163429.8404 | 0 | 0
3.03 | CIMIENTO DE CONCRETO 3000 PSI 30X30 | ML | 246.0501 | 56950.9915 | 14012797.1484 | 246.0501 | 14012797.1484 | 246.0501 | 14012797.1484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 246.0501 | 14012797.1484 | 0 | 0
3.04 | PLANTILLA DE PISO CONCRETO E=,07 3000 PSI | M2 | 364.7701 | 67312.4125 | 24553555.43 | 364.7701 | 24553555.43 | 364.7701 | 24553555.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 364.7701 | 24553555.43 | 0 | 0
3.05 | PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO E=,10 3000 PSI | M2 | 187.5464 | 88990.229 | 16689797.0816 | 187.5464 | 16689797.0816 | 155 | 13793485.4929 | 32.5464 | 2896311.5887 |  | 0 |  | 0 | 187.5464 | 16689797.0816 | 0 | 0
3.06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA TIPO PAISAJISMO DE 30MM, INCLUYE LA ARENA CON EL CAUCHO Y MANO DE OBRA | KG | 187.5464 | 134708.4793 | 25264090.3416 | 187.5464 | 25264090.3416 |  | 0 | 74.1141 | 9983795.6848 | 113.4323 | 15280294.6567 |  | 0 | 187.5464 | 25264090.3416 | 0 | 0
3.07 | CONCRETO DE 3000 PSI ESTRIADO PARA RAMPAS MINUSVALIDOS | M2 | 6.2345 | 57624.3982 | 359259.3109 | 6.2345 | 359259.3109 |  | 0 | 6.2345 | 359259.3109 |  | 0 |  | 0 | 6.2345 | 359259.3109 | 0 | 0
3.08 | LOSETA TACTIL GUIA/ALERTA AMARILLA 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO | M2 | 34.4422 | 94275.987 | 3247072.3994 | 34.4422 | 3247072.3994 | 34.4422 | 3247072.3994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.4422 | 3247072.3994 | 0 | 0
3.09 | LOSETA GRIS 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO | M2 | 364.7701 | 69401.487 | 25315587.3531 | 381.0612 | 26446211.8359 | 364.7701 | 25315587.3531 |  | 0 | 16.2911 | 1130624.4828 |  | 0 | 381.0612 | 26446211.8359 | 0 | 0
4 | TARIMA |  |  |  | 10802433.8355 |  | 10802433.8355 |  | 0 |  | 10802433.8355 |  | 0 |  | 0 |  | 10802433.8355 |  | 0
4.01 | LEVANTE BLOQUE ABUJARDADO TIPO SPLIT DE 0,39*0,19*0,15 H:0,45 | ML | 246.0501 | 28188.9113 | 6935884.4336 | 246.0501 | 6935884.4336 |  | 0 | 246.0501 | 6935884.4336 |  | 0 |  | 0 | 246.0501 | 6935884.4336 | 0 | 0
4.02 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA , CERCHAS EN PERFIL 300MMx75x1.50mm, MM 150x75x1.50mm Y PC 250x75x1.50mm, CORREA EN PERFIL PZ 250x79x2.00mm, INCLUYE SOLDADURA Y ACCESORIOS | KG | 160 | 17922.1067 | 2867537.0755 | 160 | 2867537.0755 |  | 0 | 160 | 2867537.0755 |  | 0 |  | 0 | 160 | 2867537.0755 | 0 | 0
4.03 | CUBIERTA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A 360 , COLOR VERDE-TIPO AJOVER A 360 O SIMILAR. | M2 | 12 | 83251.0272 | 999012.3264 | 12 | 999012.3264 |  | 0 | 12 | 999012.3264 |  | 0 |  | 0 | 12 | 999012.3264 | 0 | 0
0
5 | ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  | 22490032.9327 |  | 22490032.9327 |  | 378898.2716 |  | 16946745.3112 |  | 5164389.3499 |  | 0 |  | 22490032.9327 |  | 0
5.01 | ACERO REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 70 | 5412.8325 | 378898.2716 | 70 | 378898.2716 | 70 | 378898.2716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 378898.2716 | 0 | 0
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO GALVANIZADA VERDE 1.25.X1.50M, INCLUYE POSTES, RIOSTRAS, AMARRES, PUERTAS DOBLE HOJA, Y PINTURA (H=1.25M) | ML | 80 | 258219.4675 | 20657557.3996 | 80 | 20657557.3996 |  | 0 | 60 | 15493168.0497 | 20 | 5164389.3499 |  | 0 | 80 | 20657557.3996 | 0 | 0
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN REJA DE CERO GALVANIZADA VERDE DE 1.70x0.80m | UND | 2 | 726788.6307 | 1453577.2614 | 2 | 1453577.2614 |  | 0 | 2 | 1453577.2614 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1453577.2614 | 0 | 0
0
6 | ACABADOS |  |  |  | 7410889.414 |  | 7410889.414 |  | 0 |  | 0 |  | 7410889.414 |  | 0 |  | 7410889.414 |  | 0
6.01 | ESTUCADO Y VINILO SOBRE MURO | M2 | 51 | 22995.0999 | 1172750.0953 | 51 | 1172750.0953 |  | 0 |  | 0 | 51 | 1172750.0953 |  | 0 | 51 | 1172750.0953 | 0 | 0
6.02 | ALFAJIA CONCRETO 15X8 | ML | 246.0501 | 25353.1265 | 6238139.3187 | 246.0501 | 6238139.3187 |  | 0 |  | 0 | 246.0501 | 6238139.3187 |  | 0 | 246.0501 | 6238139.3187 | 0 | 0
7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 2019254.2769 |  | 2019254.2769 |  | 0 |  | 2019254.2769 |  | 0 |  | 0 |  | 2019254.2769 |  | 0
7.01 | PUNTO POTABLE 1/2" LLAVE TERMINAL AC | UN | 2 | 98514.9482 | 197029.8965 | 2 | 197029.8965 |  | 0 | 2 | 197029.8965 |  | 0 |  | 0 | 2 | 197029.8965 | 0 | 0
7.02 | RED SUMINISTRO 3/4" RDE 21 | ML | 140 | 13015.8884 | 1822224.3804 | 140 | 1822224.3804 |  | 0 | 140 | 1822224.3804 |  | 0 |  | 0 | 140 | 1822224.3804 | 0 | 0
0
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 28356567.0717 |  | 29917208.0317 |  | 0 |  | 23581575.7592 |  | 6335632.2725 |  | 0 |  | 29917208.0317 |  | 0
8.01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 KVA - 13200/220/127 VOLTIOS | UND | 1 | 4774991.3125 | 4774991.3125 | 1 | 4774991.3125 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4774991.3125 |  | 0 | 1 | 4774991.3125 | 0 | 0
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA EN TUBERIA CONDUIT PVC D=1'' ALAMBRE NO. 6. | ML | 80 | 48770.03 | 3901602.4 | 112 | 5462243.36 |  | 0 | 80 | 3901602.4 | 32 | 1560640.96 |  | 0 | 112 | 5462243.36 | 0 | 0
8.03 | REGISTRO DE 60X60X60 | UN | 4 | 212311.1137 | 849244.4547 | 4 | 849244.4547 |  | 0 | 4 | 849244.4547 |  | 0 |  | 0 | 4 | 849244.4547 | 0 | 0
8.04 | SUMINISTRO DE POSTE METALICO DE 12,00MTS DE ALTURA, TOTALMENTE GALVANIZADO EN CLAIENTE, FABRICADO EN 2 SECCIONES ENCHUFABLES, DIAMETRO DE BASE 190MM, DIAMETRO DE CIMA 127MM, FLANGE DE 40 X 40 EN 1/2", SISTEMA DE ANCLAJE DE 4 PERNOS DE 3/4" X 1,50MTS DE LONGITUD CRUCETA PARA SOPORTE DE 3 REFLECTORES. | UND | 4 | 2454919.7261 | 9819678.9045 | 4 | 9819678.9045 |  | 0 | 4 | 9819678.9045 |  | 0 |  | 0 | 4 | 9819678.9045 | 0 | 0
8.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AP-ALURBAN S-60W IP-66,100-277 VAC,5000K ( SE INCLUYE CABLE , CONECTORES DE RESORTE Y CONECTORES TIPO GEL) PARA MONTAJE EN POSTE METALICO TIPO VELA DE 8M- EN LUCES PERIMETRALES | ML | 8 | 1126381.25 | 9011050 | 8 | 9011050 |  | 0 | 8 | 9011050 |  | 0 |  | 0 | 8 | 9011050 | 0 | 0
9 | MOBILIARIO DEL PARQUE |  |  |  | 60413143.7848 |  | 60413143.7848 |  | 0 |  | 0 |  | 60413143.7848 |  | 0 |  | 60413143.7848 |  | 0
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES DE (KIT DE OCHO APARATOS) INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1 | 30638769.5411 | 30638769.5411 | 1 | 30638769.5411 |  | 0 |  | 0 | 1 | 30638769.5411 |  | 0 | 1 | 30638769.5411 | 0 | 0
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DE NIÑOS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1 | 19453067.2568 | 19453067.2568 | 1 | 19453067.2568 |  | 0 |  | 0 | 1 | 19453067.2568 |  | 0 | 1 | 19453067.2568 | 0 | 0
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS PARA BASURA BARCELONA M-121 TIPO IDU, ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MICROPERFORADA | UND | 4 | 897382.7774 | 3589531.1094 | 4 | 3589531.1094 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3589531.1094 |  | 0 | 4 | 3589531.1094 | 0 | 0
9.04 | MESA EN CONCRETO DOS (2) PUESTOS PARA JUGAR DAMA | UND | 2 | 901978.9407 | 1803957.8814 | 2 | 1803957.8814 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1803957.8814 |  | 0 | 2 | 1803957.8814 | 0 | 0
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO Y ESPALDAR EN ACERO INOXIDABLE | UND | 4 | 1231954.499 | 4927817.996 | 4 | 4927817.996 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4927817.996 |  | 0 | 4 | 4927817.996 | 0 | 0
10 | JARDINERIA |  |  |  | 7224351.6703 |  | 7224351.6703 |  | 0 |  | 0 |  | 7224351.6703 |  | 0 |  | 7224351.6703 |  | 0
10.01 | PLANTACION DE ARBOL NATIVO (SEGÚN DISEÑO) Y/O PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | UND | 10 | 232563.1282 | 2325631.2818 | 10 | 2325631.2818 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2325631.2818 |  | 0 | 10 | 2325631.2818 | 0 | 0
10.02 | RELLENO CON TIERRA ABONADA | M3 | 23.1447 | 75842.2242 | 1755344.0099 | 23.1447 | 1755344.0099 |  | 0 |  | 0 | 23.1447 | 1755344.0099 |  | 0 | 23.1447 | 1755344.0099 | 0 | 0
10.03 | EMPRADIZARÍAN SIEMBRA DE PLANTAS EN GENERAL JARDINERAS- ÁREAS MENORES DE 2.500 M2-INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE 45 DÍAS | ML | 57.8617 | 46492.8521 | 2690155.4579 | 57.8617 | 2690155.4579 |  | 0 |  | 0 | 57.8617 | 2690155.4579 |  | 0 | 57.8617 | 2690155.4579 | 0 | 0
10.04 | ASEO GENERAL FINAL, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 629.7631 | 719.6689 | 453220.9208 | 629.7631 | 453220.9208 |  | 0 |  | 0 | 629.7631 | 453220.9208 |  | 0 | 629.7631 | 453220.9208 | 0 | 0
OBJETO | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE “BARRIO JUAN DOMINGUEZ ROMERO ”, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 15 B ENTRE CALLE 15 Y 15A DEL BARRIO DOS DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD -ATLANTICO | CONTRACTUAL | [5 empty] | ACTA No. 1 |  | ACTA No. 2 |  | ACTA No. 3 |  | ACTA No. 4 |  | ACUMULADO ACTUAL |  | SALDO POR FACTURAR
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 64270985.527 |  | 64270985.527 |  | 64270985.527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64270985.527 |  | 0
1.01 | TRAZADO SOBRE TERRENO NATURAL | M2 | 742.3 | 1089.5929 | 808804.7734 | 742.3 | 808804.7734 | 742.3 | 808804.7734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 742.3 | 808804.7734 | 0 | 0
1.02 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE | ML | 181.8 | 11253.2193 | 2045835.263 | 181.8 | 2045835.263 | 181.8 | 2045835.263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 181.8 | 2045835.263 | 0 | 0
1.03 | CAMPAMENTO 28 M2 (7.00X4.00) | UN | 1 | 6029096.6795 | 6029096.6795 | 1 | 6029096.6795 | 1 | 6029096.6795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6029096.6795 | 0 | 0
1.04 | ACOMETIDA PROV. ACUEDUCTO | UN | 1 | 1070153.7552 | 1070153.7552 | 1 | 1070153.7552 | 1 | 1070153.7552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1070153.7552 | 0 | 0
1.05 | ACOMETIDA PROV. ALUMBRADO | UN | 1 | 1122809.112 | 1122809.112 | 1 | 1122809.112 | 1 | 1122809.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1122809.112 | 0 | 0
1.06 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PROVISIONALES | MES | 3 | 1712666.7158 | 5138000.1474 | 3 | 5138000.1474 | 3 | 5138000.1474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5138000.1474 | 0 | 0
1.07 | DESCAPOTE MANUAL CON RETIRO | M3 | 222.69 | 23968.6875 | 5337587.0114 | 222.69 | 5337587.0114 | 222.69 | 5337587.0114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 222.69 | 5337587.0114 | 0 | 0
1.08 | DEMOLICION ANDENES E=.10 | M2 | 653 | 59977.5387 | 39165332.7802 | 653 | 39165332.7802 | 653 | 39165332.7802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 653 | 39165332.7802 | 0 | 0
1.09 | DERRIBO MURO LADRILLO E=.15 | M2 | 63 | 32650.2284 | 2056964.391 | 63 | 2056964.391 | 63 | 2056964.391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63 | 2056964.391 | 0 | 0
1.1 | DEMOLICION DE BORDILLOS | ML | 181.8 | 8231.032 | 1496401.6139 | 181.8 | 1496401.6139 | 181.8 | 1496401.6139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 181.8 | 1496401.6139 | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES,RELLENOS Y BASE GRANULAR |  |  |  | 18340374.6712 |  | 15642293.2541 |  | 4145770.1741 |  | 14194604.497 |  | -2698081.4171 |  | 0 |  | 15642293.2541 |  | 0
2.01 | EXCAVACION REDES ,30X,60 | ML | 121.5 | 4794.2085 | 582496.3382 | 121.5 | 582496.3382 | 121.5 | 582496.3382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.5 | 582496.3382 | 0 | 0
2.02 | EXCAVACION TANQUES Y FOSOS | M3 | 3.072 | 26150.2284 | 80333.5017 | 0 | 0 |  | 0 | 3.072 | 80333.5017 | -3.072 | -80333.5017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO MANUAL | M3 | 111.345 | 39222.2742 | 4367204.1224 | 82.405 | 3232111.5066 | 90.8482 | 3563273.8359 | 20.4968 | 803930.2864 | -28.94 | -1135092.6158 |  | 0 | 82.405 | 3232111.5066 | 0 | 0
2.04 | RELLENOS EN CALICHE COMPACTADO | M3 | 259.805 | 51232.0421 | 13310340.7089 | 230.865 | 11827685.4093 |  | 0 | 259.805 | 13310340.7089 | -28.94 | -1482655.2996 |  | 0 | 230.865 | 11827685.4093 | 0 | 0
3 | PISOS Y ANDENES |  |  |  | 141142026.6143 |  | 134935147.7953 |  | 0 |  | 112411486.3516 |  | 22523661.4438 |  | 0 |  | 134935147.7953 |  | 0
3.01 | BORDILLO SIMPLE CONCRETO DE 0,15X0,40 | ML | 475.9093 | 59014.2137 | 28085413.1181 | 499.2493 | 29462804.8652 |  | 0 | 475.9093 | 28085413.1181 | 23.34 | 1377391.7471 |  | 0 | 499.2493 | 29462804.8652 | 0 | 0
3.02 | CORTE Y SELLO DE JUNTAS AL PISO | ML | 180 | 18028.582 | 3245144.7606 | 234.23 | 4222834.7626 |  | 0 | 180 | 3245144.7606 | 54.23 | 977690.002 |  | 0 | 234.23 | 4222834.7626 | 0 | 0
3.03 | PLANTILLA DE PISO CONCRETO E=,07 3000 PSI | M2 | 523.6374 | 67312.4125 | 35247296.6565 | 488.8074 | 32902805.33 |  | 0 | 523.6374 | 35247296.6565 | -34.83 | -2344491.3265 |  | 0 | 488.8074 | 32902805.33 | 0 | 0
3.04 | PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO E=,10 3000 PSI | M2 | 248.1141 | 88990.229 | 22079730.5738 | 209.8641 | 18675854.3151 |  | 0 | 248.1141 | 22079730.5738 | -38.25 | -3403876.2587 |  | 0 | 209.8641 | 18675854.3151 | 0 | 0
3.05 | CONCRETO ASFALTICO E=2' | M2 | 84.6381 | 44090.955 | 3731774.6558 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA TIPO PAISAJISMO DE 30MM, INCLUYE LA ARENA CON EL CAUCHO Y MANO DE OBRA | KG | 163.476 | 134708.4793 | 22021603.3615 | 163.476 | 22021603.3615 |  | 0 |  | 0 | 163.476 | 22021603.3615 |  | 0 | 163.476 | 22021603.3615 | 0 | 0
3.07 | CONCRETO DE 3000 PSI ESTRIADO PARA RAMPAS MINUSVALIDOS | M2 | 6.24 | 57624.3982 | 359576.2451 | 6.24 | 359576.2451 |  | 0 | 6.24 | 359576.2451 | 0 | 0 |  | 0 | 6.24 | 359576.2451 | 0 | 0
3.08 | LOSETA TACTIL GUIA/ALERTA AMARILLA 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO | M2 | 66.56 | 94275.987 | 6275009.6947 | 66.56 | 6275009.6947 |  | 0 | 51 | 4808075.337 | 15.56 | 1466934.3577 |  | 0 | 66.56 | 6275009.6947 | 0 | 0
3.09 | LOSETA GRIS 40X40X6 CM, FIJACION MORTERO | M2 | 289.5684 | 69401.487 | 20096477.5482 | 302.7984 | 21014659.2212 |  | 0 | 267.8077 | 18586249.6605 | 34.9907 | 2428409.5607 |  | 0 | 302.7984 | 21014659.2212 | 0 | 0
4 | ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METALICAS |  |  |  | 12107125.9083 |  | 12107125.9083 |  | 0 |  | 12107125.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 12107125.9083 |  | 0
4.01 | ACERO REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 60 | 5412.8325 | 324769.9471 | 60 | 324769.9471 |  | 0 | 60 | 324769.9471 |  | 0 |  | 0 | 60 | 324769.9471 | 0 | 0
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO GALVANIZADA VERDE 1.25.X1.50M, INCLUYE POSTES, RIOSTRAS, AMARRES, PUERTAS DOBLE HOJA, Y PINTURA (H=1.25M) | ML | 40 | 258219.4675 | 10328778.6998 | 40 | 10328778.6998 |  | 0 | 40 | 10328778.6998 |  | 0 |  | 0 | 40 | 10328778.6998 | 0 | 0
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN REJA DE CERO GALVANIZADA VERDE DE 1.70x0.80m | UND | 2 | 726788.6307 | 1453577.2614 | 2 | 1453577.2614 |  | 0 | 2 | 1453577.2614 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1453577.2614 | 0 | 0
5 | ACABADOS |  |  |  | 2132376.6486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.01 | ESTUCADO Y VINILO SOBRE MURO | M2 | 84 | 22995.0999 | 1931588.3923 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | LINEAS DE DEMARCACION CICLORUTA (DIDACTICA) | ML | 40 | 5019.7064 | 200788.2563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 3517873.0165 |  | 3517873.0165 |  | 0 |  | 3517873.0165 |  | 0 |  | 0 |  | 3517873.0165 |  | 0
6.01 | RED SUMINISTRO 3/4" RDE 21 | ML | 240 | 13015.8884 | 3123813.2235 | 240 | 3123813.2235 |  | 0 | 240 | 3123813.2235 |  | 0 |  | 0 | 240 | 3123813.2235 | 0 | 0
6.02 | PUNTO POTABLE 1/2" LLAVE TERMINAL AC | UN | 4 | 98514.9482 | 394059.793 | 4 | 394059.793 |  | 0 | 4 | 394059.793 |  | 0 |  | 0 | 4 | 394059.793 | 0 | 0
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 59147519.3268 |  | 60920303.4158 |  | 0 |  | 47614240.5143 |  | 13306062.9015 |  | 0 |  | 60920303.4158 |  | 0
7.01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 KVA - 13200/220/127 VOLTIOS | UND | 1 | 4774991.3125 | 4774991.3125 | 1 | 4774991.3125 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4774991.3125 |  | 0 | 1 | 4774991.3125 | 0 | 0
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA EN TUBERIA CONDUIT PVC D=1'' ALAMBRE NO. 6. | ML | 132.1808 | 48770.03 | 6446461.2985 | 142.4108 | 6945378.7054 |  | 0 | 132.1808 | 6446461.2985 | 10.23 | 498917.4069 |  | 0 | 142.4108 | 6945378.7054 | 0 | 0
7.03 | REGISTRO DE 60X60X60 | UN | 4 | 212311.1137 | 849244.4547 | 10 | 2123111.1368 |  | 0 | 4 | 849244.4547 | 6 | 1273866.6821 |  | 0 | 10 | 2123111.1368 | 0 | 0
7.04 | SUMINISTRO DE POSTE METALICO DE 12,00MTS DE ALTURA, TOTALMENTE GALVANIZADO EN CLAIENTE, FABRICADO EN 2 SECCIONES ENCHUFABLES, DIAMETRO DE BASE 190MM, DIAMETRO DE CIMA 127MM, FLANGE DE 40 X 40 EN 1/2", SISTEMA DE ANCLAJE DE 4 PERNOS DE 3/4" X 1,50MTS DE LONGITUD CRUCETA PARA SOPORTE DE 3 REFLECTORES. | UND | 10 | 2454919.7261 | 24549197.2612 | 10 | 24549197.2612 |  | 0 | 10 | 24549197.2612 |  | 0 |  | 0 | 10 | 24549197.2612 | 0 | 0
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AP-ALURBAN S-60W IP-66,100-277 VAC,5000K ( SE INCLUYE CABLE , CONECTORES DE RESORTE Y CONECTORES TIPO GEL) PARA MONTAJE EN POSTE METALICO TIPO VELA DE 8M- EN LUCES PERIMETRALES | UND | 20 | 1126381.25 | 22527625 | 20 | 22527625 |  | 0 | 14 | 15769337.5 | 6 | 6758287.5 |  | 0 | 20 | 22527625 | 0 | 0
8 | MOBILIARIO DEL PARQUE |  |  |  | 61970477.6788 |  | 61970477.6788 |  | 0 |  | 0 |  | 61970477.6788 |  | 0 |  | 61970477.6788 |  | 0
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS BIOSALUDABLES DE (KIT DE OCHO APARATOS) INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1 | 30638769.5411 | 30638769.5411 | 1 | 30638769.5411 |  | 0 |  | 0 | 1 | 30638769.5411 |  | 0 | 1 | 30638769.5411 | 0 | 0
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DE NIÑOS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1 | 19453067.2568 | 19453067.2568 | 1 | 19453067.2568 |  | 0 |  | 0 | 1 | 19453067.2568 |  | 0 | 1 | 19453067.2568 | 0 | 0
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS PARA BASURA BARCELONA M-121 TIPO IDU, ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MICROPERFORADA | UND | 5 | 897382.7774 | 4486913.8868 | 5 | 4486913.8868 |  | 0 |  | 0 | 5 | 4486913.8868 |  | 0 | 5 | 4486913.8868 | 0 | 0
8.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO Y ESPALDAR EN ACERO INOXIDABLE | UND | 6 | 1231954.499 | 7391726.994 | 6 | 7391726.994 |  | 0 |  | 0 | 6 | 7391726.994 |  | 0 | 6 | 7391726.994 | 0 | 0
9 | JARDINERIA |  |  |  | 11156611.8949 |  | 11156611.8949 |  | 0 |  | 8994459.7693 |  | 2162152.1256 |  | 0 |  | 11156611.8949 |  | 0
9.01 | PLANTACION DE ARBOL NATIVO (SEGÚN DISEÑO) Y/O PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL | UND | 7 | 232563.1282 | 1627941.8972 | 7 | 1627941.8972 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1627941.8972 |  | 0 | 7 | 1627941.8972 | 0 | 0
9.02 | RELLENO CON TIERRA ABONADA | M3 | 38.9677 | 75842.2242 | 2955396.2821 | 38.9677 | 2955396.2821 |  | 0 | 38.9677 | 2955396.2821 |  | 0 |  | 0 | 38.9677 | 2955396.2821 | 0 | 0
9.03 | EMPRADIZARÍAN SIEMBRA DE PLANTAS EN GENERAL JARDINERAS- ÁREAS MENORES DE 2.500 M2-INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE 45 DÍAS | ML | 129.8923 | 46492.8521 | 6039063.4872 | 129.8923 | 6039063.4872 |  | 0 | 129.8923 | 6039063.4872 |  | 0 |  | 0 | 129.8923 | 6039063.4872 | 0 | 0
9.04 | ASEO GENERAL FINAL, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 742.3 | 719.6689 | 534210.2284 | 742.3 | 534210.2284 |  | 0 |  | 0 | 742.3 | 534210.2284 |  | 0 | 742.3 | 534210.2284 | 0 | 0
| ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS) | [11 empty] | 0 |  | 0
PARQUE CACHIMBEROS
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MAMPOSTERIA |  |  |  | 0 |  | 14258006.7285 |  | 0 |  | 0 |  | 14258006.7285 |  | 0 |  | 14258006.7285 |  | 0
8.06 | INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR TRIFÁSICOS DE 25 KVA - 13200/220/127 VOLTIOS. INCLUYE: PARARRAYOS, JUEGO DE CORTACIRCUITOS, CRUCETA METÁLICA EN POSTE, PUESTA A TIERRA Y HERRAJES. INCLUYE CAMIÓN GRÚA PARA MONTAJE | UND |  | 3604295.85 | 0 | 1 | 3604295.85 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3604295.85 |  | 0 | 1 | 3604295.85 | 0 | 0
8.07 | TABLERO BIFASICO DE DOCE CIRCUITOS | UND |  | 510603.7828 | 0 | 1 | 510603.7828 |  | 0 |  | 0 | 1 | 510603.7828 |  | 0 | 1 | 510603.7828 | 0 | 0
8.08 | RETIRO DE POSTE DE ILUMINACIÓN DE 12M, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS Y ENTREGA | UND |  | 1607902.86 | 0 | 1 | 1607902.86 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1607902.86 |  | 0 | 1 | 1607902.86 | 0 | 0
8.09 | SALIDA TOMACORRIENTE COMUN 110V | UND |  | 83207.5924 | 0 | 1 | 83207.5924 |  | 0 |  | 0 | 1 | 83207.5924 |  | 0 | 1 | 83207.5924 | 0 | 0
8.1 | SALIDA TOMA CORRIENTE A 220 V | UND |  | 106426.2424 | 0 | 1 | 106426.2424 |  | 0 |  | 0 | 1 | 106426.2424 |  | 0 | 1 | 106426.2424 | 0 | 0
8.11 | CERTIFICACIÓN RETIE / RETILAP. INCLUYE DISEÑO ALUMBRADO | GBL |  | 3696000 | 0 | 1 | 3696000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3696000 |  | 0 | 1 | 3696000 | 0 | 0
8.12 | TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED. INCLUYE DISEÑO ELÉCTRICO | GBL |  | 2744000 | 0 | 1 | 2744000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2744000 |  | 0 | 1 | 2744000 | 0 | 0
10.05 | LEVANTE DOBLE PARA JARDINERA EN BLOQUE ABUJARDADO TIPO SPLIT DE 0,39*0,19*0,15 H:0,45 | ML |  | 28188.9113 | 0 | 67.6 | 1905570.401 |  | 0 |  | 0 | 67.6 | 1905570.401 |  | 0 | 67.6 | 1905570.401 | 0 | 0
PARQUE JUAN DOMINGUEZ ROMERO
| RELLENO, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MAMPOSTERIA |  |  |  | 0 |  | 87011283.1959 |  | 0 |  | 0 |  | 87011283.1959 |  | 0 |  | 87011283.1959 |  | 0
2.05 | RELLENO MATERIAL GRANULAR TIPO SUBBASE SBG_B | M3 |  | 120950 | 0 | 56.028 | 6776586.6 |  | 0 |  | 0 | 56.028 | 6776586.6 |  | 0 | 56.028 | 6776586.6 | 0 | 0
2.06 | BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 1:10, E=0,05 | M3 |  | 285711 | 0 | 5.6028 | 1600781.5908 |  | 0 |  | 0 | 5.6028 | 1600781.5908 |  | 0 | 5.6028 | 1600781.5908 | 0 | 0
5.03 | ALFAJIA CONCRETO 15X8 | ML |  | 25353.1265 | 0 | 120.35 | 3051248.7782 |  | 0 |  | 0 | 120.35 | 3051248.7782 |  | 0 | 120.35 | 3051248.7782 | 0 | 0
3.1 | CONCRETO ESTAMPADO PARA PLACA DE CIRCULACIÓN MR1 E=0,15 | M2 |  | 203170.9117 | 0 | 280.14 | 56916299.1924 |  | 0 |  | 0 | 280.14 | 56916299.1924 |  | 0 | 280.14 | 56916299.1924 | 0 | 0
7.06 | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICOS DE 15 KVA - 13200/220/127 VOLTIOS. INCLUYE: PARARRAYOS, JUEGO DE CORTACIRCUITOS, CRUCETA METÁLICA EN POSTE, PUESTA A TIERRA Y HERRAJES. INCLUYE CAMIÓN GRÚA PARA MONTAJE. | UND |  | 3604295.85 | 0 | 1 | 3604295.85 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3604295.85 |  | 0 | 1 | 3604295.85 | 0 | 0
7.08 | CERTIFICACIÓN RETIE/RETILAP | GBL |  | 3696000 | 0 | 1 | 3696000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3696000 |  | 0 | 1 | 3696000 | 0 | 0
7.09 | TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED | GBL |  | 2744000 | 0 | 1 | 2744000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2744000 |  | 0 | 1 | 2744000 | 0 | 0
9.05 | LEVANTE BLOQUE ABUJARDADO TIPO SPLIT DE 0,39*0,19*0,15 H:0,45 | ML |  | 28188.9113 | 0 | 120.36 | 3392817.3589 |  | 0 |  | 0 | 120.36 | 3392817.3589 |  | 0 | 120.36 | 3392817.3589 | 0 | 0
10.01 | LEVANTE BLOQUE ABUJARDADO TIPO SPLIT DE 0,39*0,19*0,15 H:0,45 | ML |  | 28188.9113 | 0 | 38.14 | 1075125.0753 |  | 0 |  | 0 | 38.14 | 1075125.0753 |  | 0 | 38.14 | 1075125.0753 | 0 | 0
10.02 | INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE ÁREA DE BIOSALUDABLES | ML |  | 109319.1776 | 0 | 38 | 4154128.7503 |  | 0 |  | 0 | 38 | 4154128.7503 |  | 0 | 38 | 4154128.7503 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 682592592.5926 |  | 778888972.6649 |  | 204777777.7801 |  | 269305262.3804 |  | 304805932.5045 |  | 0 |  | 778888972.6649 | 0 | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 28% | 191125925.9259 |  | 218088912.3462 |  | 57337777.7784 |  | 75405473.4665 |  | 85345661.1012 |  | 0 |  | 218088912.3462 | 0 | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 13651851.8519 |  | 15577779.4533 |  | 4095555.5556 |  | 5386105.2476 |  | 6096118.6501 |  | 0 |  | 15577779.4533 | 0 | 0
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 34129629.6296 |  | 38944448.6332 |  | 10238888.889 |  | 13465263.119 |  | 15240296.6252 |  | 0 |  | 38944448.6332 | 0 | 0
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | 921500000 |  | 1051499999.9976 |  | 276450000.0031 |  | 363562104.2135 |  | 411487895.791 |  | 0 |  | 1051499999.9976 | 0 | 0
[9 empty] | 26.29% |  | 34.58% |  | 39.13% |  |  |  | 100% |  | 0%
| CONSORCIO | [15 empty] | Vo.Bo. INTERVENTORÍA / CONSORCIO
| / REPRESENTANTE LEGAL | [7 empty] | Ing. / DIRECTOR DE INTERVENTORÍA