## PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO MULTIFAMILIAR MUNICIPIO DE CHINCHINA Construcción de un edificio de apartamentos de interés prioritario VIP, para reubicar familias afectadas, por hechos asociados a exposición de riesgos de desastres y/o eventos catastróficos o calamitosos acaecidos en el municipio de Chinchiná, departamento de Caldas.
ITEM | ACTIVIDADES | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  |  | UITARIO | TOTAL
1 | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 0
1.1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1,1,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA TORRE EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN. | m2 | 217.23 |  | 0
1,1,2 | OBRAS PRELIMINARES DE URBANISMO - SUBCAPITULO No 1 - PRESUPUESTO DE URBANISMO | GL | 1 |  | 0
1.2 | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 0
1,2,1 | EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0M. | m3 | 102.7167 |  | 0
1,2,2 | EXCAVACIÓN PARA CAISSON EN TIERRA 0-6 M (NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES). | m3 | 100.683 |  | 0
1,2,3 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km) | m3 | 264.4197 |  | 0
1,2,4 | OBRAS DE EXCAVACIONES Y LLENOS - SUBCAPITULO No 2 - PRESUPUESTO DE URBANISMO | GL | 1 |  | 0
2 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
2.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CONCRETO CAISSON 3000 PSI. | m3 | 85.7814 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION. | m3 | 38.89 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO. | m3 | 22.598 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANILLO DE PROTECCIÓN PARA CAISSON CONCRETO CAISSONS 3000 PSI. | m3 | 29.52 |  | 0
2.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI | m3 | 3.89 |  | 0
2.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 | Kg | 13253.2713 |  | 0
2.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA M106 - 4.5MM 15X15CM | m2 | 225.98 |  | 0
2.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm. | m2 | 225.98 |  | 0
3 | ESTRUCTURA (CONCRETO Y ACERO) |  |  |  | 0
3,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI e=12cm. | m2 | 258.48 |  | 0
3,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=12cm. | m2 | 1173.24 |  | 0
3,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO LIVIANO e=10mm, TERMINADO Y PINTADO A DOS CARAS. | m2 | 567.18 |  | 0
3,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm. | m | 62.64 |  | 0
3,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LOSA DE ENTREPISO CONCRETO 3000 PSI e= 0.12m. | m2 | 802.65 |  | 0
3,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 | Kg | 8470.06 |  | 0
3,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA M084 - 4.0MM 15X15CM | m2 | 213.88 |  | 0
3,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA M106 - 4.5MM 15X15CM | m2 | 599.24 |  | 0
3,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA M131 - 5.0MM 15X15CM | m2 | 2036.08 |  | 0
3,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA M159 - 5.5MM 15X15CM | m2 | 383.3 |  | 0
3.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA M221 - 6.5MM 15X15CM | m2 | 1012 |  | 0
3.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS. | m3 | 4.84 |  | 0
3.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x12 cm. | m | 24.76 |  | 0
3.14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA ÁREA EN CONCRETO 3000 PSI. | m3 | 1.51 |  | 0
3.15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI. | m3 | 1.51 |  | 0
3.16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNA EN CONCRETO 4000 PSI. 20x30 CM. | m4 | 0.91 |  | 0
3.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIDAD DE MESÓN (ANCHO 1,50M, FORNDO 0,50M Y ALTO 0,9M) EN CONCRETO PARA COCINETA APOYADO EN 3 MURETES EN LADRILLO TERMINAL RAYADO E=12CMS (0,20X0,30) , CONTROL DE CALIDAD EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S) | m | 30 |  | 0
3,18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA PARA RITEL 1,2 X0,7X1,2 M | un | 1 |  | 0
3.19 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA ELÉCTRICA 0,8 X0,8X1 M | un | 1 |  | 0
3,20 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | un | 11 |  | 0
3,21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA PARA GABINETE ELÉCTRICO | un | 3 |  | 0
3,22 | OBRAS DE BORDILLOS, ANDENES, VÍAS - SUBCAPITULO No 3 - PRESUPUESTO DE URBANISMO | GL | 1 |  | 0
4 | CUBIERTA |  |  |  | 0
4,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CORREA METÁLICA CON PERFILES P-8-16 (e=1.5mm) PARA CUBIERTA. | m | 189.82 |  | 0
4,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. | m2 | 191.91 |  | 0
4,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. | m | 49.96 |  | 0
4,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) INCLUYE REGATA O CORTE DE MURO DE 1 cm + SELLADO. | m | 6.14 |  | 0
4,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN FIBROCEMENTO. | m | 18.7 |  | 0
4,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CLARABOYA Y VIDRIO 4mm. | Un | 4 |  | 0
4,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TAPA METÁLICA DE 0.68x0.6m PARA SALIDA DE BUITRONES (ACABADA CON PINTURA ANTICORROSIVA). | Un | 4 |  | 0
4,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TAPA METÁLICA DE 0.45x0.6m PARA SALIDA DE BUITRONES (ACABADA CON PINTURA ANTICORROSIVA). | Un | 4 |  | 0
6 | ACABADOS |  |  |  | 0
6,1 | PISOS, ENCHAPES, ESTUCO Y PINTURA |  |  |  | 0
6,1,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED. | m2 | 147.6 |  | 0
6,1,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED. | m | 52.8 |  | 0
6,1,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. | m2 | 51.4 |  | 0
6,1,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS EDIFICIO CON COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). | m2 | 597.98 |  | 0
6,1,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CARTERAS PARA VENTANAS EN MORTERO 1:3 | ml | 682.8 |  | 0
6,1,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARGAMASA EN MUROS VACIADO DE CONCRETO | m2 | 256.4 |  | 0
6,1,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARGAMASA EN MUROS VACIADOS DE CONCRETO EN FACHADA EXTERIOR | m2 | 597.98 |  | 0
6,2 | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  | 0
6,2,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 2.29x1.7 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 5020 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE | un | 20 |  | 0
6,2,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.4 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 5020 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE | un | 40 |  | 0
6,2,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.4 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 5020 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. | un | 20 |  | 0
6,2,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA TIPO COCINA EN PERSIANA 0.26x1.4 Y VIDRIO FIJO 0.26x1.4 metros. INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. | un | 20 |  | 0
6,2,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA DE VENTILACIÓN EN ESCUADRA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO DE (0.5+0.25)x0.5 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA). INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE | un | 60 |  | 0
6,2,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA EN ALUMINIO DE 0.5x0.5 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA). INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE | un | 20 |  | 0
6,2,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.4m. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE | un | 20 |  | 0
6,2,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.7x2.40m. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE | un | 20 |  | 0
6,2,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA HG DE 2" (3 HILOS) INCLUYE ACCESORIOS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ALQUÍDICA. | m | 28.8 |  | 0
6,2,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS CON SEPARACIONES VERTICALES DE 1 1/2" CON SEPARACIÓN DE 0.1M (ALTURA DE 1.0M) Y TUBERÍA HORIZONTAL (SUPERIOR E INFERIOR) DE 2" Y. INCLUYE ACCESORIOS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ALQUÍDICA. | ml | 10.08 |  | 0
6,3 | APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS |  |  |  | 0
6,3,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA | un | 20 |  | 0
6,3,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA), INCLUYE REJILLA DE PISO PARA EL BAÑO | un | 20 |  | 0
6,3,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. 0.1X0.04m. | m | 20.1 |  | 0
6,3,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 60X60cm | un | 20 |  | 0
6,3,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COCINA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE 1.5m X 0.5m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA. SEGÚN DETALLE | un | 20 |  | 0
6,4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |  | 0
6,4,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2" | un | 120 |  | 0
6,4,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5. | m | 527.648 |  | 0
6,4,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CORTE 1/2". | un | 20 |  | 0
6,4,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIDORES AGUA 1/2" SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO | un | 20 |  | 0
6,4,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES | un | 100 |  | 0
6,4,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES | un | 20 |  | 0
6,4,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" | m | 118.888 |  | 0
6,4,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" | m | 46.992 |  | 0
6,4,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-VENTILACIÓN 2" (VENTILACION, INCLUYE ACCESORIOS) | m | 26.62 |  | 0
6,4,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-ALL 4" (AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS) | m | 55.44 |  | 0
6,4,11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF) | un | 40 |  | 0
6,4,12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TRAGANTE EN ALUMINIO 4" | un | 8 |  | 0
6,4,13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE MEDIDORES CON CAPACIDAD PARA 22 MEDIDORES (2.5x1.8x0.16) | un | 1 |  | 0
6,4,14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 6" | m | 8.206 |  | 0
6,4,15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA AGUA CALIENTE CPVC 1/2" | m | 105.6 |  | 0
6,4,16 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" | m | 46.64 |  | 0
6,4,17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACIÓN 4" (VENTILACION, INCLUYE ACCESORIOS) | m | 0.55 |  | 0
6,4,18 | OBRAS DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS - SUBCAPITULO No 4 - PRESUPUESTO DE URBANISMO | GL | 1 | 0 | 0
6,5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
6,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS | un | 20 |  | 0
6,5,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 15 A | un | 20 |  | 0
6,5,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 20 A | un | 60 |  | 0
6,5,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO, CAJA OCTAGONAL PVC, ACCESORIOS DE FIJACIÓN. INCLUYE LUMINARIA DE SOBREPONER 18W. | un | 220 |  | 0
6,5,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO | un | 120 |  | 0
6,5,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE | un | 20 |  | 0
6,5,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOTLS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERIA Y CABLE , CAJA Y APARATO | un | 220 |  | 0
6,5,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE , CAJA Y APARATO. | un | 60 |  | 0
6,5,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS CONFIGURABLE . INCLUYE TUBERÍA , CAJA PVC 4X4 DOBLE FONDO, SUPLEMENTO Y TAPA CIEGA | un | 100 |  | 0
6,5,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TDT . INCLUYE TUBERÍA, CAJA PVC 4X4 DOBLE FONDO, SUPLEMENTO Y TOMA DE SALIDA COAXIAL TIPO F | un | 20 |  | 0
6,5,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 1X8 + 8 + 8T AWG LIBRE DE HALOGENOS | ml | 622 |  | 0
6,5,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDA DIRECTA. INCLUYE MEDIDOR, BREAKER MONOPOLAR DE 40A Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | un | 21 |  | 0
6,5,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC ENTRADA DE ACOMETIDA | ml | 595 |  | 0
6,5,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PAU, INCLUYE TUBERIA DE 3/4" | un | 20 |  | 0
6,5,15 | VISITA TÉCNICA POR PARTE DE LA CHEC PARA CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA | un | 1 |  | 0
6,5,16 | CERTIFICADO RETIE | un | 20 |  | 0
6,5,17 | CERTIFICADO RITEL | un | 20 |  | 0
6,5,18 | OBRAS DE REDES DE ELECTRICAS - SUBCAPITULO No 5 - PRESUPUESTO DE URBANISMO | GL | 1 | 0 | 0
6,6 | RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | 0
6,6,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RED CONTRA INCENDIOS (RCI). INCLUYE GABINETES TIPO II, SIAMESAS, TUBERÍAS Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL PROYECTO. | un | 1 |  | 0
0
COSTO DIRECTO MULTIFAMILIAR MUNICIPIO DE CHINCHINA |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN (%) |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD (%) |  |  |  | 0% | 0
IVA SOBRE UTILIDAD (%) |  |  |  | 0% | 0
PGIO |  |  |  |  | 0
PMT |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTOS DE OBRA |  |  |  |  | 0

## ANEXO URBANISMO
ANEXO - PRESUPUESTO OBRAS EN URBANISMO
ITEM | ACTIVIDADES | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | m2 | 375.17 |  | 0
1.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS | ml | 146.75 |  | 0
1.03 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO | m2 | 10 |  | 0
1.04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO PROVISIONAL | m2 | 16.25 |  | 0
1.05 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M Y GUADUA | ml | 146.75 |  | 0
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 0
2.01 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | m3 | 328.068 |  | 0
2.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO CON ARENA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS | m3 | 62.718 |  | 0
2.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO (CANGURO) | m3 | 308.802 |  | 0
3 | BORDILLOS, ANDENES, VÍAS |  |  |  | 0
3.01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN Y RAMPA PEATONAL CONCRETO 3000 PSI E= 0.1 M. ACABADO: ESCOBIADO | m2 | 104.67 |  | 0
3.02 | RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO PARA ANDENES Y VÍAS | m3 | 26.527 |  | 0
3.03 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES | m2 | 109.9 |  | 0
3.04 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS MANUAL - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M PARA ANDÉN | m3 | 27.2142 |  | 0
4 | REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
4.01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTOSA 2" DOBLE CÁMARA TRIPLE EFECTO BRIDADA (INCLUYE ACCESORIOS) | un | 1 |  | 0
4.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 200 PSI DE 3" P/ACUEDUCTO | ml | 87.1 |  | 0
4.03 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE CONCRETO DE 3000PSI PARA ELEMENTOS HIDRAULICOS. | m3 | 0.375 |  | 0
4.04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE Y CAÑUELA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1.2M EN CONCRETO DE 3000PSI (21 MPA) | un | 1 |  | 0
4.05 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARO TAPA HF D=0,68 MTS | un | 1 |  | 0
4.06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO DE 3000PSI (21 MPA) ESPESOR DE 0.2M | ml | 1 |  | 0
4.07 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 250 M.M. (10") PARA ALCANTARILLADO | ml | 20.7 |  | 0
4.08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1*1*1m (CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TAPA REFORZADA SEGÚN PLANOS) | un | 5 |  | 0
4.09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 0,8X0,8M INTERNA (H= 1M), EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ESPESOR DE PAREDES 0.1M. INCLUYE DOS TAPAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI ESPESOR 0.1M, REFUERZO 3/8" CADA 0.10M EN TAPA CON AGARRADERA E IZAJE | un | 1 |  | 0
4.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EMPALME ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYE COLLARÍN DE DERIVACIÓN, REGISTRO DE INCORPORACIÓN Y ACCESORIOS) | un | 1 |  | 0
4.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS, 2 ELECTROBOMBAS DE 2HP, 1 TANQUE HIDROACUMULADOR DE 300 LITROS, EMPALME TANQUE EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN EL DISEÑO | un | 1 |  | 0
4.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA 150 M.M. (6") PARA ALCANTARILLADO | ml | 50 |  | 0
4.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 200 PSI DE 3" P/ACUEDUCTO | ml | 2 |  | 0
4.14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA 350 M.M. (12") PARA ALCANTARILLADO | ml | 15.3 |  | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
5.01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE DE ACOMETIDA DE COBRE 3x2 + 1x2 AWG XLPE | ml | 28 |  | 0
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC DE 2" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE | ml | 8 |  | 0
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3" INCLUYE ACCESORIOS PARA ACOMETIDA ELECTRICA | ml | 16.5 |  | 0
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE MEDIDORES | un | 1 |  | 0
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 METROS | un | 1 |  | 0
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR A POSTE DE AFLORAMIENTO CABLE CUADRUPLEX ALUMINIO (3x2/0 + 1x2/0) AWG THHW | ml | 56.496 |  | 0
5.07 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELL 5/8" X 2.4 m , INCLUYE CAMARA DE INSPECCION CON TAPA METALICA DE 30X30CM Y SOLDADURA EXOTERMICA | un | 11 |  | 0
5.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 6 | ml | 92 |  | 0
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3". INCLUYE ACCESORIOS PARA RITEL | ml | 24 |  | 0
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DE PASO EN CONCRETO CON TAPA DE 80 x 80 CM | un | 1 |  | 0
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DE ENTRADA RITEL EN MAMPOSTERIA CON TAPA DE 120 x 70 x 120 CM | un | 1 |  | 0
5.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8mm, INCLUYE SOPORTE ANILLO PARA FIJACION , BASES, CONECTORES, SOPORTES Y TERMINALES | ml | 105 |  | 0
5.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y MONTAJE | un | 16 |  | 0
5.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC DE 3/4". INCLUYE ELEMENTO DE FIJACION Y CANAL ESTRUCTURAL GALVANIZADO | un | 5 |  | 0
5.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO N° 2 AWG PARA BAJANTE PERIMETRAL | ml | 16 |  | 0
5.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SCH40 2" PARA VERTICAL RITEL. INCLUYE ACCESORIOS | ml | 31.5 |  | 0
5.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 2" PARA VERTICAL RITEL. INCLUYE ACCESORIOS | ml | 14 |  | 0
5.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PISO RITEL | un | 5 |  | 0
5.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE SETS | un | 1 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE SETI | un | 1 |  | 0
5.21 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE CAPTACION TDT. INCLUYE ANTENA, CABLEADO, EQUIPO DE CABECERA, CONECTORES, DPS, DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN Y CARGAS TERMINALES | un | 1 |  | 0
5.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS, INCLUYE DOS BREAKERS DE 15A, UNO DE 20A, DOS DE 30A. | un | 1 |  | 0
5.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO, CAJA OCTAGONAL PVC, ACCESORIOS DE FIJACIÓN. INCLUYE LUMINARIA DE SOBREPONER 18W. | un | 20 |  | 0
5.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 110V | un | 10 |  | 0
5.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE, CAJA Y APARATO. | un | 5 |  | 0
5.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 2x5W | un | 15 |  | 0
5.27 | SUMINISTRO E INSTALACION AVISO SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINICA | un | 10 |  | 0
0
COSTO DIRECTO URBANISMO CHINCHINA (SIN A,U, e IVA) |  |  |  |  | 0

## ANEXO PGIO
CÁLCULO DETALLADO DEL VALOR PORCENTUAL DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)
Desgloce cantidad EPP
COMPONENTE S&SO | [5 empty] | Cargo | Personal | Cantidad en 6 meses | Total cantidad
ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR TOTAL | Director de obra | 1 | 1 | 1 | Personal fijo
KIT DOTACION DE PROTECCÓN PERSONAL | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. INCLUYE: BOTAS, CASCO, CHALECO.(POR PERSONA). | un | 46 |  | 0 | Residente de obra | 1 | 1 | 1
KIT ELEMENTOS PROTECCÓN PERSONAL | GUANTES, TAPABOCAS, TAPAOIDOS, GAFAS (POR PERSONA) | un | 138 |  | 0 | Maestro de obra | 1 | 2 | 2
KIT DE EMERGENCIAS | INCLUYE EXTINTOR 10 LBS CON SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO, CAMILLA, CONOS REFLECTIVOS Y BOTIQUIN CON LOS ELEMENTOSDE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS | un | 2 |  | 0 | Almacenista | 1 | 1 | 1
KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS CERTIFICADO | KIT PARA TRABAJO EN ALTURAS CERTIFICADO INCLUYE ARNES, BARBUQUEO, ESLINGA EN Y, LÍNEA DE VIDA, PUNTO DE ANCLAJE FIJO. (% DE USO 50%) | un | 2 |  | 0 | Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 1 | 1
KIT PARA TRABAJO CON SOLDADURA | CARETA PARA SOLDAR - GUANTES - OVEROL ESPECIAL | un | 2 |  | 0 | Ejero | 1 | 2 | 2 | Oficiales
KIT SEÑALIZACIÓN S&SO | SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS | un | 1 |  | 0 | Herrero | 2 | 2 | 4
DELIMITACIÓN INTERNA DE:EXCAVACIONES, CUNETAS, BORDILLOS, ALCANTARILLAS, AREA DE TRABAJO EN ALTURA, DELIMITACIÓN MATERIALES, DELIMITACIÓN ESCOMBROS, DELIMITACIÓN SENDERO PEATONAL. | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO | m | 100 |  | 0 | Latero | 3 | 2 | 6
[6 empty] | Electricista | 1 | 2 | 2
COMPONENTE AMBIENTAL | [5 empty] | Hidrosanitario | 1 | 2 | 2
ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR TOTAL | Herrero | 2 | 3 | 6 | Ayudantes
KIT DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL | SEÑALIZACIÓN REFLECTIVA AMBIENTAL | un | 4 |  | 0 | Latero | 3 | 3 | 9
PUNTOS ECOLOGICOS PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS | PUNTO ECOLOGICO 3 PUNTOS. NO RECICLABLE, PAPEL CARTÓN, PLÁSTICO 10 LT. | un | 4 |  | 0 | Electricista | 2 | 3 | 6
CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES Y ESCOMBROS | CUBRIMIETO DE MATERIALES GRANULARES CON PLÁSTICO Y CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS CON LONA VERDE PARA CERRAMIENTO | un/mes | 6 |  | 0 | Hidrosanitario | 1 | 3 | 3
LAVADO DE HERRAMIENTAS | CANECA DE 55 GALONES PARA LAVADO DE HERRAMIENTAS | un | 1 |  | 0 |  | 19 | TOTAL | 46
BAÑOS PROVISIONALES | CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS PROVISIONALES | un | 1 |  | 0
KIT DE ASEO | KIT DE ASEO SOCIAL Y COMUNITARIO (ESCOBA, TRAPERO, RECOGEDOR, CEPILLO) | un | 3 |  | 0
BRIDAGA DE ASEO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | JORNALES DE AYUDANTE | un | 48 |  | 0
COMPONENTE AMBIENTAL
ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VALOR TOTAL
REUNIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA | REUNIÓNES CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | un | 12 | 0 | 0
VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PGIO |  |  |  |  | 0
% PGIO SOBRE EL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0

## ANEXO PMT
PMT - SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO TRAFICO INGRESO A LA OBRA
Elemento | Unidad | Cantidad | Tiempo (meses) | % dedicación | Valor mensual | Valor parcial
AYUDANTE PALETERO VIAL | Persona | 1 | 6 | 33.33% |  | 0
Elemento | Unidad | Cantidad |  |  | Valor parcial | Valor Total
Paletas de pare y siga | Unidad | 2 |  |  |  | 0
Señal Inicio de obra | Unidad | 1 |  |  |  | 0
Señal Fin de Obra | Unidad | 1 |  |  |  | 0
Señal Trabajos en la vía x 60 cm | Unidad | 2 |  |  |  | 0
Señal Maquinaria en la vía x 60 cm | Unidad | 2 |  |  |  | 0
Señal Bombones | Unidad | 4 |  |  |  | 0
Señalización con cinta de demarcación | m | 100 |  |  |  | 0
0